CodeForge תכנית הנדסית לבנייה סולו דעוולופר · כלי פנימי · 12 שבועות · יעד <$150 לחודש מסמך הנדסי · אדריכלות · schemas · API contracts · עלויות · timeline

תוכן עניינים

1. מטרות המערכת ומה לא במטרות

2. דרישות פונקציונליות וזרימות עבודה

3. אדריכלות — רכיבים, schema, API contracts

4. תכנית בנייה — 12 שבועות, יום אחר יום

5. עלויות אמיתיות — לפי שירות ולפי שלב

6. החלטות פתוחות — מה להחליט לפני התחלה

7. סיכונים ואסטרטגיית מיתון

8. Milestones, demos, exit criteria

1. מטרות המערכת

1.1 מטרת על

לבנות לי סוכן AI אישי שמייצר ומתחזק קוד עבור הפרויקטים שלי, ללא תלות במוצרים מסחריים סגורים. הכלי הוא תשתית — לא מוצר. הוא מתפתח לפי הצרכים שלי, נשען על OSS ועל free tiers, ויודע להחליף את ספק ה-AI מאחורי הקלעים בלי שאני אצטרך לשנות זרימת עבודה.

1.2 יעדים מדידים

| יעד | מדידה | יעד מספרי |
| --- | --- | --- |
| Time-to-first-preview | מ-prompt בעברית עד אפליקציה רצה ב-iframe | < 5 דקות |
| עלות חודשית | סך כל השירותים + API | < $150 |
| סוגי פרויקטים נתמכים | frameworks/runtimes שאני בונה איתם | 5+ (Next.js, Python, RN, scripts, docs) |
| Vendor lock-in | מספר ספקי AI שהמערכת תומכת בהם | ≥ 3 (Anthropic, OpenAI, OSS) |
| החזרה אחרי downtime | אם ספק יורד — להחליף ולהמשיך | < 5 דקות |
| Session retention | חזרה לפרויקט אחרי שבוע ולהמשיך לעבוד | 100% |
| Self-dogfooding | אחוז זמן פיתוח שלי שמתבצע דרך הכלי | ≥ 60% תוך 3 חודשים |

1.3 מה לא במטרות (Out of scope)

ההחלטות האלו קריטיות — הן חוסכות חודשי עבודה ומגדירות מה לא לבנות:

Multi-tenancy — אין משתמשים חוץ ממני, אין צורך בארגונים, צוותים, RBAC

Billing/Stripe/subscriptions — אני משלם API ישירות לספקים

SOC 2 / GDPR compliance — לא רלוונטי לכלי אישי

ממשק עבור לא-מפתחים — אני מפתח, ה-UX יכול להיות technical

Mobile native — Web-only, רספונסיבי מספיק

Marketplace של templates / community / share — single user

SSO / SAML / Enterprise auth — GitHub OAuth מסוים למשתמש אחד

High-availability multi-region — single region, downtime סביר

Real-time collaboration — אני לבד, אין co-editing

Audit log חתום קריפטוגרפית — log רגיל ב-Postgres מספיק

⚠️ עיקרון מנחה כל בקשה שמגיעה תחת "out of scope" נדחית גם אם זה רעיון טוב. הסקופ קשיח עד MVP. אחרי MVP — דיון מחדש, לא לפני.

2. דרישות פונקציונליות

2.1 User stories (פרסונה: אני)

| ID | כותרת | תיאור |
| --- | --- | --- |
| US-1 | פתיחת פרויקט חדש מ-prompt | אני כותב "build a Next.js todo app with Postgres" — תוך 5 דקות יש פרויקט עם git repo, README, שרת רץ, ו-URL ל-preview |
| US-2 | iterative editing בצ'אט | אני אומר "הוסף dark mode" — המערכת מציגה diff, מאשרת איתי, מבצעת, ומראה preview מעודכן |
| US-3 | חזרה לפרויקט קיים | יום אחרי — פותח URL ל-session, רואה את כל ההיסטוריה, ממשיך מאיפה שעצרתי |
| US-4 | חיבור ל-GitHub שלי | מבקש "push to my GitHub as new repo" — נוצר repo פרטי, push, ו-Vercel deploy מקושר |
| US-5 | החלפת ספק AI מאמצע הצ'אט | אני בוחר "use Gemini" — אותה שיחה ממשיכה עם Gemini, אותם tools, ההיסטוריה נשמרת |
| US-6 | הרצת bash בסביבה בטוחה | מבקש "run the tests" — הסוכן מריץ ב-sandbox, מחזיר output צבעוני, נכשל → מתקן → מריץ שוב |
| US-7 | בניית skill לשימוש חוזר | אומר "save this as a skill: deploy-to-vercel" — בפעם הבאה הסוכן זוכר את הצעדים |
| US-8 | עבודה offline על מודל מקומי | בלי אינטרנט — מתחבר ל-Qwen מקומי דרך LM Studio, ממשיך לעבוד |

2.2 Core workflows

Flow A: Bootstrap a new project ───────────────────────────────── user prompt → LLM plans (file tree + commands) → user approves plan → tool: create_file × N → tool: bash (install deps) → tool: bash (run dev server) → WebContainer iframe → preview URL shown → save session to DB Flow B: Iterative edit ───────────────────────────────── user message in existing session → LLM reads relevant files (tool: read_files) → LLM proposes edits as unified diff → user approves → tool: apply_edit → preview hot-reloads → optional: tool: run_tests Flow C: Deploy ───────────────────────────────── user: "deploy this" → tool: github_create_repo (if not exists) → tool: github_push → tool: vercel_deploy → returns live URL Flow D: Resume session ───────────────────────────────── open /s/{session_id} → load messages, files, tool_calls from DB → restore WebContainer from snapshot → ready to continue chat

2.3 דרישות לא-פונקציונליות

| קטגוריה | דרישה | איך נמדד |
| --- | --- | --- |
| Performance | First token < 2s, P95 streaming latency < 100ms | log + manual check |
| Reliability | אם ספק AI נופל → fallback אוטומטי לספק חלופי | kill-test בסוף שלב 6 |
| Security | API keys לעולם לא ב-client. Sandbox בידוד מלא. | code review של key handling |
| Maintainability | הוספת tool חדש = < 30 שורות קוד | דוגמה ב-tests |
| Portability | self-host ב-VPS תוך פחות משעה | מסמך deploy + dry-run |
| Observability | כל tool call נשמר עם duration + error | Postgres rows queryable |

3. אדריכלות

3.1 דיאגרמת מערכת — high-level

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BROWSER (single user, me) │ │ ┌──────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ Chat UI │ │ Monaco │ │ File │ │ WebContainer │ │ │ │ (msgs) │ │ Editor │ │ Tree │ │ (iframe) │ │ │ └────┬─────┘ └─────┬──────┘ └─────┬────┘ └──────┬───────┘ │ │ └──── all comm via React state ────┘ │ │ │ │ │ │ │ SSE / WebSocket │ │ │ │ (postMessage) │ └───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────┘ │ │ ▼ ▼ ┌────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ Next.js 15 (Vercel Hobby — free) │ │ StackBlitz │ │ ┌──────────────────────────────────────┐ │ │ WebContainers │ │ │ API Routes (Edge runtime where ok) │ │ │ (free, OSS) │ │ │ - /api/chat (SSE streaming) │ │ │ Runs Node │ │ │ - /api/sessions/... │ │ │ fully in browser│ │ │ - /api/tools/exec │ │ └──────────────────┘ │ │ - /api/github/* /api/vercel/* │ │ │ └──────────────────────┬───────────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────▼───────────────┐ │ │ │ Agent Loop (TypeScript) │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ Provider │ │ Tool Executor │ │ │ │ │ │ Router │ │ (validates + │ │ │ │ │ │ │ │ dispatches) │ │ │ │ │ └─┬────────┘ └────┬───────────┘ │ │ │ └────┼────────────────┼────────────────┘ │ └───────┼────────────────┼───────────────────┘ │ │ ┌────▼──┐ ┌──────────▼────────┐ ┌──────────┐ │ LLMs │ │ Tool Adapters │ │ Postgres │ │ │ │ - GitHub API │ │ (Neon │ │ - Cl │ │ - Vercel API │ │ free) │ │ - GPT │ │ - MCP servers │ │ │ │ - Gem │ │ - shell-in-sandbox│ │ sessions │ │ - OSS │ │ │ │ messages │ └───────┘ └───────────────────┘ │ tool_log │ └──────────┘

3.2 רכיבים ואחריות

| רכיב | אחריות | מודול / קבצים |
| --- | --- | --- |
| Web UI Shell | Layout, sidebar, routing, theme | app/(chat)/layout.tsx, components/shell/ |
| Chat UI | Message list, input, streaming tokens, tool-call UI | components/chat/ |
| Monaco wrapper | Code editing with file tree sync | components/editor/ |
| Preview pane | iframe to WebContainer, URL display | components/preview/ |
| Session API | CRUD על sessions, messages, files | app/api/sessions/ |
| Chat API (SSE) | streaming endpoint, agent loop entry | app/api/chat/route.ts |
| Agent Loop | plan-act-observe, tool dispatch, halt condition | lib/agent/loop.ts |
| Provider Router | Anthropic/OpenAI/Gemini adapters + routing | lib/llm/{anthropic,openai,gemini}.ts |
| Tool Executor | validate args (zod), call adapter, format result | lib/tools/executor.ts |
| Tool Adapters | read/write/bash/browser/github/vercel/mcp | lib/tools/adapters/*.ts |
| Sandbox Bridge | postMessage protocol with WebContainer iframe | lib/sandbox/bridge.ts |
| DB Layer | Drizzle queries, transactions | lib/db/{schema,queries}.ts |
| Auth | GitHub OAuth (single-user allowlist) | lib/auth.ts (Auth.js) |

3.3 Tech stack — בחירות עם נימוק

| שכבה | בחירה | למה דווקא זה |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 15 (App Router) | SSR + API routes + Vercel = פריסה בלחיצה. Edge runtime לחלק מה-routes. |
| Language | TypeScript strict | type safety מהותית כשעובדים עם LLM tool schemas |
| Streaming/AI | Vercel AI SDK v5 | streaming + typed tools + resumable streams מובנים |
| UI | Tailwind + shadcn/ui | zero vendor lock, ownership של הקומפוננטות |
| Editor | Monaco Editor | אותו editor של VS Code, חוויה מוכרת |
| Sandbox | WebContainers (StackBlitz, free OSS) | רץ ב-browser, אפס עלות compute, אפס סיכון בידוד |
| DB | Neon Postgres (free tier) | 3GB free, branching, serverless, אין downtime לפיתוח |
| ORM | Drizzle | edge-compatible, type-safe, ללא overhead של Prisma |
| Auth | Auth.js (NextAuth) + GitHub OAuth | free, allowlist של GitHub username שלך בלבד |
| Hosting | Vercel Hobby | free עד 100GB bandwidth, מספיק לפרויקט אישי |
| File storage | Cloudflare R2 (10GB free) | snapshots של sessions, אפס egress fees |
| LLM ראשי | Anthropic Claude Sonnet 4.6 | הכי טוב בקוד, prompt caching ב-90% הנחה |
| LLM זול | Anthropic Haiku 4.5 | tool calling פשוט, פי 10 זול |
| LLM long-context | Gemini 3.1 (OpenRouter) | חלון 1M tokens, $1/M זול יחסית |
| LLM OSS fallback | Qwen3-Coder via LM Studio | self-host על Mac, אפס עלות API |
| Logging | Pino → Postgres | אין צורך ב-Sentry בשלב זה, log פשוט מספיק |
| Jobs/Queue | — (none initially) | הכל סנכרוני. אם נצטרך — Vercel Cron + DB queue |

3.4 Database schema (Drizzle)

// lib/db/schema.ts import { pgTable, text, timestamp, jsonb, integer, uuid, index } from 'drizzle-orm/pg-core'; export const sessions = pgTable('sessions', { id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(), title: text('title').notNull(), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(), updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow().notNull(), // user is implicit (single-user app), no user_id column archived: integer('archived').default(0).notNull(), // last provider/model used — for resume continuity lastProvider: text('last_provider'), lastModel: text('last_model'), // serialized WebContainer snapshot key (in R2) snapshotKey: text('snapshot_key'), }); export const messages = pgTable('messages', { id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(), sessionId: uuid('session_id').references(() => sessions.id, { onDelete: 'cascade' }), role: text('role').notNull(), // 'user' ¦ 'assistant' ¦ 'tool' content: jsonb('content').notNull(), // array of content blocks createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(), // tokens for cost accounting inputTokens: integer('input_tokens'), outputTokens: integer('output_tokens'), cachedTokens: integer('cached_tokens'), costCents: integer('cost_cents'), }, (t) => ({ sessionIdx: index('msg_session_idx').on(t.sessionId, t.createdAt), })); export const toolCalls = pgTable('tool_calls', { id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(), sessionId: uuid('session_id').references(() => sessions.id, { onDelete: 'cascade' }), messageId: uuid('message_id').references(() => messages.id), toolName: text('tool_name').notNull(), input: jsonb('input').notNull(), output: jsonb('output'), error: text('error'), durationMs: integer('duration_ms'), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(), }); export const projects = pgTable('projects', { id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(), sessionId: uuid('session_id').references(() => sessions.id), name: text('name').notNull(), githubRepo: text('github_repo'), vercelProjectId: text('vercel_project_id'), liveUrl: text('live_url'), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow().notNull(), }); export const files = pgTable('files', { id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(), sessionId: uuid('session_id').references(() => sessions.id, { onDelete: 'cascade' }), path: text('path').notNull(), content: text('content').notNull(), updatedAt: timestamp('updated_at').defaultNow().notNull(), }, (t) => ({ pathIdx: index('files_session_path_idx').on(t.sessionId, t.path), })); export const costsDaily = pgTable('costs_daily', { day: text('day').primaryKey(), // 'YYYY-MM-DD' provider: text('provider').notNull(), inputTokens: integer('input_tokens').notNull(), outputTokens: integer('output_tokens').notNull(), cachedTokens: integer('cached_tokens').notNull(), costCents: integer('cost_cents').notNull(), });

3.5 API contracts (internal)

POST /api/chat body: { sessionId: string, message: string, provider?: 'anthropic' ¦ 'openai' ¦ 'gemini' ¦ 'local', model?: string, } response: text/event-stream data: { type: 'text-delta', delta: string } data: { type: 'tool-call-start', id: string, name: string, args: any } data: { type: 'tool-call-result', id: string, result: any } data: { type: 'usage', input: number, output: number, cached: number } data: { type: 'done', messageId: string } POST /api/sessions body: { title?: string } response: { id: string, title: string, createdAt: string } GET /api/sessions/:id response: { session, messages[], files[], project? } POST /api/sessions/:id/snapshot body: { containerState: base64 } response: { snapshotKey: string } POST /api/tools/exec (internal — called by agent loop, not from browser) body: { sessionId: string, toolName: string, input: any } response: { output: any, durationMs: number } GET /api/costs?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD response: { totalCents: number, byProvider: {...}, dailyBreakdown: [...] }

3.6 Sequence diagram — chat round-trip

User UI /api/chat Anthropic Tool Exec WebContainer │ │ │ │ │ │ ├─message────────► │ │ │ │ │ ├─POST(SSE)─────────► │ │ │ │ │ ├─create stream──► │ │ │ │ ◄──text delta────┤ │ │ │ ◄──SSE: text-delta──┤ │ │ │ │ │ ◄──tool_use──────┤ │ │ │ │ ├─exec(toolName,args)──────────────► │ │ │ │ │ ├─postMessage────►│ │ │ │ │ ◄─────result──────┤ │ │ ◄────result──────┤ │ │ │ ◄──SSE: tool-result─┤ │ │ │ │ │ ├─continue(stream w/ tool result)─► │ │ │ ◄────text delta──┤ │ │ │ ◄──SSE: text-delta──┤ │ │ │ │ │ ◄────end_turn────┤ │ │ │ │ ├─save msg + tokens to DB │ │ │ ◄──SSE: done────────┤ │ │ │

3.7 Tool catalog (MVP set)

| Tool | מטרה | מבצע ב- |
| --- | --- | --- |
| read_file | קריאת קובץ מ-session | DB + WebContainer FS |
| write_file | יצירה/עדכון קובץ | DB + WebContainer FS |
| list_files | tree של ה-project | WebContainer FS |
| apply_diff | unified diff על קובץ קיים | WebContainer FS |
| bash | הרצת פקודת shell | WebContainer |
| http_fetch | GET/POST לכתובת | Server (Edge runtime) |
| github_* | create_repo, push, list_repos | Octokit |
| vercel_deploy | deploy מתוך WebContainer FS | Vercel API |
| browser_screenshot | לוקח screenshot של preview | Playwright/Lambda (Phase 4+) |
| save_skill | שומר שלבים לזיכרון | DB (skills table — Phase 8) |

4. תכנית בנייה — 12 שבועות סולו

כל שבוע מציין deliverable מוחשי + קריטריון השלמה. הימים הם הנחות סבירות לסולו דעוולופר במשרה מלאה. אם זה side-project, הכפל ב-2.

| שבוע | נושא | משימות יומיות | קריטריון השלמה |
| --- | --- | --- | --- |
| שבוע 1 | Foundation | • יום 1-2: GitHub repo + Next.js 15 scaffold + Tailwind + shadcn • יום 3: Neon DB + Drizzle schema + migrations רצות • יום 4: Auth.js עם GitHub OAuth + allowlist single user • יום 5: deploy ראשון ל-Vercel, env vars מוגדרים | Localhost + Vercel preview עובדים, login דרך GitHub, יכול לכתוב ל-DB |
| שבוע 2 | Chat UI + Anthropic streaming | • יום 6-7: Chat layout + message list + input • יום 8: Vercel AI SDK v5 + Anthropic adapter • יום 9: SSE endpoint /api/chat + streaming tokens • יום 10: messages persistence ל-Postgres | יכול לקיים שיחה מלאה עם Claude, ההיסטוריה נשמרת ונטענת |
| שבוע 3 | Tool calls — first 3 tools | • יום 11-12: zod schemas לכלים + dispatcher • יום 13: read_file + write_file (in-memory בשלב זה) • יום 14: bash דרך Node child_process (יוחלף בשבוע 4) • יום 15: tool_calls table + UI לתצוגת tool calls | הסוכן יכול ליצור קובץ ולהריץ Node script, רואים את כל הקריאות ב-UI |
| שבוע 4 | WebContainers integration | • יום 16-17: התקנת @webcontainer/api + iframe חבוי • יום 18: bridge postMessage לכלים • יום 19: file system sync (DB → WebContainer FS) • יום 20: dev server startup + preview URL | אפליקציה שהסוכן יוצר רצה ב-WebContainer ומוצגת ב-iframe |
| שבוע 5 | Monaco editor + file tree | • יום 21-22: Monaco wrapper + file tree component • יום 23: diff view (Monaco diff editor) • יום 24: עריכה ידנית מסונכרנת ל-WebContainer • יום 25: hot reload preview | שלוש panes: chat ¦ editor + tree ¦ preview — כולן מסונכרנות |
| שבוע 6 | GitHub integration | • יום 26-27: Octokit + create_repo tool • יום 28: clone repo INTO WebContainer • יום 29: git operations מתוך WebContainer (commit, push) • יום 30: project linking — session ↔ repo | אפשר ליצור פרויקט, לעבוד עליו, ולעשות push לרפו פרטי שלך |
| שבוע 7 | Vercel deploy + project mgmt | • יום 31-32: Vercel SDK + project creation • יום 33: deploy tool + URL ב-UI • יום 34: env vars sync (DB → Vercel) • יום 35: rollback / list deployments | מ-prompt עד URL חי תוך < 10 דקות |
| שבוע 8 | Multi-provider router | • יום 36-37: OpenAI adapter (Responses API) • יום 38: Gemini adapter (via OpenRouter — אחד API לכל ה-OSS) • יום 39: provider selector ב-UI + DB persistence per session • יום 40: tool schema normalization (Anthropic ↔ OpenAI tool format) | אותה שיחה יכולה לעבור בין Claude/GPT/Gemini בלי לאבד context |
| שבוע 9 | Cost tracking + caching | • יום 41: token accounting per message • יום 42: prompt caching עם Anthropic (5min + 1h) • יום 43: costs_daily table + /api/costs endpoint • יום 44-45: costs dashboard ב-UI עם אזעקות לפני $X | רואה בדיוק כמה הוצאתי החודש, ניתן לקבוע cap |
| שבוע 10 | MCP client (basic) | • יום 46-47: MCP stdio + SSE client • יום 48: רישום שרתים ב-config + UI להפעלה/כיבוי • יום 49: חיבור 2-3 servers (filesystem, github official, sentry) • יום 50: עטיפת MCP tools ב-tool executor | יכול להפעיל כלי MCP בתוך שיחה, hash-pinning בסיסי |
| שבוע 11 | Memory + skills | • יום 51-52: skills table + save_skill tool • יום 53: auto-summarization של שיחות ארוכות (compaction) • יום 54: project context file (CodeForge.md per session) • יום 55: UI לעריכת skills ידנית | הסוכן מתחיל להצטבר ידע, ניתן לעבד skills |
| שבוע 12 | Polish + dogfooding | • יום 56-57: keyboard shortcuts, dark mode, mobile breakpoints • יום 58: bug bash — תקן את 5 הדברים הכי מעצבנים • יום 59: deploy לדומיין פרטי, snapshots של sessions ל-R2 • יום 60: סגירת MVP. שבוע אחד dogfooding ללא הוספות. | MVP חי, אני משתמש בו לפיתוח אמיתי במקום Cursor/Claude Code |

🛑 Discipline check כל שבוע — עוצר ב-end-of-week ושואל: האם ה-deliverable עומד? אם לא — דוחה את כל מה שמתחתיו ולא מוסיף scope חדש. סלייד = פיצ'ר שהורד, לא דדליין שזז.

5. עלויות אמיתיות

5.1 חד-פעמי (setup)

| פריט | עלות | הערות |
| --- | --- | --- |
| דומיין (אופציונלי) | $10-12/שנה | codeforge.dev / .app |
| GitHub account | $0 | free tier מספיק |
| Vercel account | $0 | Hobby plan |
| Neon account | $0 | free tier |
| Cloudflare account | $0 | R2 free tier |
| Anthropic API account | $0 (pay-as-you-go) | מינ' deposit $5 |
| OpenAI API account | $0 (pay-as-you-go) | מינ' deposit $5 |
| OpenRouter (אגרגטור) | $0 (pay-as-you-go) | גישה ל-Gemini/Qwen בלי לפתוח 5 חשבונות |
| סה"כ setup | $0-12 | בלי דומיין: אפס |

5.2 חודשי בפיתוח (שבועות 1-12)

הנחה: שימוש מתון תוך כדי פיתוח — ~20 sessions/חודש, ~30K tokens IO ממוצע.

| שירות | תכנית | כלול | עלות חודשית |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Hobby | 100GB bandwidth, builds | $0 |
| Neon Postgres | Free | 3GB storage, 100h compute | $0 |
| Cloudflare R2 | Free | 10GB storage, 1M ops | $0 |
| GitHub | Free | unlimited private repos | $0 |
| Anthropic Claude | pay-as-you-go | Sonnet 4.6 + Haiku | $25-50 |
| OpenAI | pay-as-you-go | GPT-5.5 לבדיקות | $5-10 |
| OpenRouter | pay-as-you-go | Gemini + OSS לבדיקות | $3-5 |
| Domain | annual / 12 | — (אם רכשת) | $1 |
| סה"כ |  |  | $34-66 |

5.3 חודשי אחרי MVP (שימוש כבד יומיומי)

הנחה: dogfooding מלא, ~50 sessions/חודש, ~80K tokens IO ממוצע, prompt caching מופעל.

| שירות | עלות חודשית | תרחיש להגדלה |
| --- | --- | --- |
| Vercel Hobby → Pro? | $0 → $20 | רק אם תעבור bandwidth limit |
| Neon Free → Launch | $0 → $19 | רק אם DB עולה על 3GB |
| Anthropic (Sonnet primary) | $60-90 | תלוי בשימוש; caching חוסך 70% |
| Anthropic (Haiku for edits) | $3-7 | משימות פשוטות |
| Anthropic (Opus for planning) | $10-20 | שימוש סלקטיבי |
| OpenRouter (fallback/exper) | $5-10 | Gemini long-context |
| R2 storage | $0-3 | snapshots של sessions |
| סה"כ ריאלי | $78-149 | מתחת ל-$200/חודש הנחיה |

5.4 פירוט עלות API — איך החישוב נעשה

Sonnet 4.6 pricing (May 2026): Input: $3.00 / 1M tokens Output: $15.00 / 1M tokens Cache write: $3.75 / 1M tokens (1.25× input) Cache read: $0.30 / 1M tokens (0.1× input — 90% discount) Example session (typical): System prompt: 10K tokens (cached after first turn) Project files: 15K tokens (cached after read) User msg: 500 tokens Tool results: 5K tokens LLM output: 2K tokens Total per turn: ~32K tokens First turn (no cache): Input cost: 30K × $3/M = $0.090 Output cost: 2K × $15/M = $0.030 Turn cost: = $0.120 Cached turn (90% input is cache hit): Cache read: 27K × $0.30/M = $0.008 Fresh input: 3K × $3/M = $0.009 Output: 2K × $15/M = $0.030 Turn cost: = $0.047 Session of 10 turns: First turn: $0.120 9 × cached: $0.420 Total: $0.540 Monthly (50 sessions): ~$27 — well within budget. Cost-cutting tricks the system enforces: 1. Sonnet for code, Haiku for ack/parse (10× cheaper per token) 2. Auto-cache system prompt + project context (90% off) 3. Compact conversations > 100 messages into summary 4. Route to Gemini for >200K token contexts (Sonnet starts to degrade + cost) 5. Hard monthly cap at $150 — agent stops, user must lift cap

5.5 איך להוריד עוד

Qwen3-Coder 32B מקומי על Mac M-series דרך LM Studio: ~$0 API. איטי יותר אבל חינם.

Groq לאינפרנס מהיר ב-$0.50/M tokens (Llama / Qwen) — פי 6 זול מ-Sonnet.

OpenRouter עם DeepSeek-V3.2 — $0.27/M input, איכות קרובה ל-Sonnet במשימות פשוטות.

Prompt caching לא רק לקלוד — Gemini 2.5+ ו-DeepSeek גם תומכים, הנחות 75-90%.

Batch API (Anthropic, OpenAI): 50% הנחה למשימות לא-זמן-אמת (analysis, summarization).

💰 שורה תחתונה על עלויות התקציב היעד <$200/חודש בר-השגה ברמה ניכרת. במהלך פיתוח: $34-66. אחרי MVP בשימוש יומיומי: $78-149. אם תעבור — סימן ל-A) להפעיל caching יותר אגרסיבי, B) לעבור ל-Haiku לרוב המשימות, C) להפעיל local model לעבודה rutínit.

6. החלטות פתוחות לפני התחלה

לכל החלטה: ההמלצה הראשונית + הסיבה. אפשר לחרוג, אבל כדאי לחרוג מודע.

| # | החלטה | אופציות | המלצה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Auth provider | Auth.js / Clerk / Better-Auth / custom | Auth.js | חינם, GitHub OAuth מובנה, single-user מספיק |
| D2 | Sandbox runtime | WebContainers / E2B / Daytona / local Docker | WebContainers | אפס עלות compute, רץ בדפדפן |
| D3 | LLM ראשי | Claude Sonnet / GPT / Gemini | Claude Sonnet 4.6 | הכי טוב בקוד, prompt caching טוב |
| D4 | Streaming library | Vercel AI SDK / LangChain / custom | Vercel AI SDK v5 | pure ergonomics, תמיכה ב-tools משובחת |
| D5 | UI components | shadcn / MUI / Mantine / Park UI | shadcn/ui | אתה הבעלים של הקוד, Tailwind native |
| D6 | Editor | Monaco / CodeMirror / Lexical | Monaco | אותו של VS Code, מוכר ל-LLMs |
| D7 | ORM | Drizzle / Prisma / Kysely | Drizzle | Edge-compatible, type-safe, fast |
| D8 | State (client) | Zustand / Jotai / Redux / React state | Zustand | מינימלי, ללא boilerplate |
| D9 | תמיכה ב-OSS models | OpenRouter / Together / Groq / local | OpenRouter + LM Studio | OpenRouter ל-cloud, LM Studio ל-local |
| D10 | Logging | Sentry / Axiom / Pino-to-DB / nothing | Pino → Postgres | בשלב זה אין צורך בכלי חיצוני |
| D11 | Testing | Vitest + Playwright / Jest / nothing | Vitest + Playwright | Vitest לליבה, Playwright ל-E2E של flows |
| D12 | Monorepo? | Turborepo / single Next.js / pnpm workspaces | single Next.js | אל תפזר עד שתצטרך |

7. סיכונים ואסטרטגיית מיתון

| # | סיכון | סבירות | השפעה | מיתון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | עלויות API מתפוצצות בלי לשים לב | בינוני | גבוה | Hard cap בקוד, costs dashboard בכל login, alerts ב-$50/100/150 |
| R2 | WebContainers לא תומך ב-X חיוני | נמוך | בינוני | Fallback: Node child_process מקומי + E2B SDK ($) במידת הצורך |
| R3 | Scope creep — להוסיף Stripe/multi-tenant | גבוה | גבוה | Out-of-scope list קשיח, כל בקשה לפיצ'ר נכתבת ב-backlog.md לא בקוד |
| R4 | איבוד עניין באמצע (פרויקט סולו) | גבוה | גבוה | פיצול ל-2-week sprints עם demo מוחשי בסוף כל אחד; שיתוף עם חבר לחיצים |
| R5 | Breaking change ב-API של ספק AI | נמוך | בינוני | Provider adapter layer מהיום הראשון; pin SDK versions |
| R6 | Sonnet/Opus עוברים deprecation | נמוך | בינוני | Multi-provider מבטיח החלפה ב-2 שעות |
| R7 | נעילת vendor של Vercel | נמוך | נמוך | הקוד הוא Next.js תקני, deploy ל-Cloudflare/self-host אפשרי |
| R8 | אובדן sessions בגלל crash של Neon free | נמוך מאוד | בינוני | pg_dump שבועי ל-R2 כסקריפט cron |
| R9 | Tool injection מ-LLM (כתב bash הרסני) | בינוני | גבוה | allowlist ל-bash, deny rm -rf / sudo / חיבור חיצוני, אישור לפני ביצוע |
| R10 | בנייה ארוכה מדי ויציאה ל-shelf | גבוה | גבוה | ה-MVP חייב לרוץ עד שבוע 12. אחרי זה משתמשים בו 30 יום לפני להוסיף. |

8. Milestones, demos, exit criteria

| Milestone | שבוע | Demo | exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Hello agent | 2 | שיחה רצה עם Claude ב-localhost | יכול לחזור לשיחה אחרי refresh |
| M2: First tool | 3 | הסוכן יוצר קובץ ומריץ Node | tool_calls נשמרים, UI מציג |
| M3: Live preview | 4 | הסוכן בונה todo app, רץ ב-iframe | preview hot-reload ב-< 2s |
| M4: Full IDE feel | 5 | editor + preview + chat מסונכרנים | עריכה ידנית משתקפת ב-preview |
| M5: GitHub flow | 6 | session → repo פרטי + clone חזרה | יכול לחדש עבודה ב-session ישן |
| M6: Deploy | 7 | מ-prompt עד URL חי | rollback עובד |
| M7: Multi-LLM | 8 | אותה שיחה עוברת בין Claude/GPT/Gemini | tool schemas מתורגמים אוטומטית |
| M8: Cost-aware | 9 | dashboard עם רוב הוצאה והתראות | caching מופעל, חיסכון נמדד |
| M9: MCP-ready | 10 | GitHub MCP server רץ בתוך שיחה | hash-pinning + allowlist |
| M10: Memory | 11 | project context + skill saved/reused | compaction עובד על שיחה ארוכה |
| MVP DONE | 12 | אני משתמש בכלי במקום Claude Code/Cursor | 30 ימי dogfooding ללא הוספות |

8.1 Definition of MVP done

ה-MVP מוכן כש:

אני יכול לבנות todo app מאפס תוך פחות מ-10 דקות

אני יכול לחדש לעבוד על פרויקט מלפני שבוע ולהמשיך אותו

אני יכול להעביר שיחה בין Claude ל-Gemini בלי לאבד context

יש לי dashboard עלויות עדכני

אני עומד מתחת ל-$150/חודש בשימוש יומי

במהלך 30 ימי dogfooding לא הייתי צריך לחזור ל-Cursor/Claude Code

🏁 השלב הבא — אחרי MVP ה-30 ימי dogfooding הם הקריטיים. הם אומרים לך מה באמת חסר — לא מה שחשבת בשלב התכנון. אחרי 30 יום: כתוב backlog מפורט מבוסס שימוש אמיתי, ותכנן Phase 2 (מה שבמסמך הזה מצוין כ-out-of-scope — קצת ממנו עשוי לעלות לפה).

מסמך הנדסי · גרסה 1.0 · לסולו דעוולופר · כלי פנימי · יעד <$150/חודש